{"text_format":"1","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["перечень МКД","виды ремонта","показатели"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"перечень МКД","index":0,"n_rows":24,"n_cols":21,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,10,0,20],[1,0,1,20],[2,0,5,0],[2,9,4,9],[2,10,2,11],[2,18,4,18],[2,19,4,19],[3,14,3,17],[3,1,5,1],[2,20,5,20],[2,8,5,8],[7,0,7,20],[9,0,9,7],[2,1,2,7],[3,7,5,7],[3,6,5,6],[2,12,4,12],[2,13,2,17],[3,5,5,5],[3,4,5,4],[3,3,5,3],[3,2,5,2],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,13,4,13],[21,0,21,7],[12,0,12,7],[10,0,10,20],[13,0,13,20],[23,0,23,20],[22,0,22,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение № 1\nк Приказу министерства строительства и\n жилищно-коммунального хозяйства Калужской области\nот ____________  № ____\n\"Приложение № 1\nк Приказу министерства строительства и\n жилищно-коммунального хозяйства Калужской области\nот 15.04.2014 № 138\n\n"]
["Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту"]
["№ п/п","Адрес МКД *",null,null,null,null,null,null,"Год ввода в эксплуатацию","общая площадь МКД, всего","Площадь помещений МКД:",null,"Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана","Стоимость капитального ремонта",null,null,null,null,"Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД","Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД","Плановая дата завершения работ"]
[null,"тип муниципального образования","наименование муниципального образования","улица (тип)","наименование улицы","дом","корпус","литера",null,null,"всего:","в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан",null,"всего:","в том числе:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства","за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации","за счет средств местного бюджета","за счет средств собственников помещений в МКД"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"кв.м","кв.м","кв.м","чел.","руб.","руб.","руб.","руб.","руб.","руб./кв.м","руб./кв.м"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21]
["Первый год реализации краткосрочного плана**"]
[1,"-","-","-","-"]
["Итого по первому году реализации краткосрочного плана**",null,null,null,null,null,null,null,"Х",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Х","Х","Х"]
["Второй год реализации краткосрочного плана**"]
[1,"город","Киров","улица","Пушкина",12,null,null,1953,827.32,827.32,null,34,9126033.67,0,0,0,9126033.67,11031,10801,12.2024]
["Итого по второму году реализации краткосрочного плана**",null,null,null,null,null,null,null,"Х",827.32,827.32,null,34,9126033.67,0,0,0,9126033.67,11031,10801,"Х"]
["Третий год реализации краткосрочного плана**"]
[1,"город","Киров","улица","Жмакина ","2В",null,null,1975,745.7,745.7,null,57,6812219,0,0,0,0,0,15.99906128469894,12.2025]
[2,"город","Киров","улица","Мира",26,null,null,1984,1519.9,1519.9,null,53,10952102.5,0,0,0,0,0,7.849529574314099,12.2025]
[3,"город","Киров","переулок","Куракина",9,null,null,1956,615.68,615.68,null,40,6907663,null,null,null,0,11219.566982848233,19.377761174636177,12.2025]
[4,"город","Киров","переулок","Гоголя",5,null,null,1986,873.2,873.2,null,45,7122170.7020000005,0,0,0,0,0,12.4942739349519,12.2025]
[5,"город","Киров","улица","Жмакина ",3,null,null,1953,396.2,396.2,null,20,4743470.3,null,null,null,0,0,30.112317011610298,12.2025]
[5,"город","Киров","улица","Жмакина ","32а",null,null,1970,742.1,742.1,null,55,3428838.0799999996,null,null,null,0,4620.452876970758,32.38108071688452,12.2025]
[7,"город","Киров","улица","К.Маркса",22,null,null,1957,704.6,704.6,null,34,3860509.4719999996,null,null,null,0,0,34.10445642917968,12.2025]
["Итого по третьему году реализации краткосрочного плана**",null,null,null,null,null,null,null,"Х",5597.380000000001,5597.380000000001,null,304,43826973.054,0,0,0,0,15840.01985981899,152.31848012627563,"Х"]
["* - многоквартирный дом"]
["** - согласно постановлению Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 Об утверждении Положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах\""]

{"sheet":"виды ремонта","index":1,"n_rows":24,"n_cols":31,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,25,4,25],[2,29,4,29],[0,13,0,30],[2,26,4,27],[2,17,4,18],[2,23,4,24],[2,28,4,28],[1,0,1,30],[2,30,4,30],[2,0,5,0],[2,1,2,7],[2,8,4,8],[4,21,4,22],[4,19,4,20],[2,19,3,22],[2,9,2,14],[21,0,21,7],[23,0,23,30],[7,0,7,30],[9,0,9,7],[10,0,10,30],[12,0,12,7],[13,0,13,30],[2,15,4,16],[3,2,5,2],[3,1,5,1],[3,14,4,14],[3,13,4,13],[3,12,4,12],[3,11,4,11],[3,7,5,7],[3,6,5,6],[3,5,5,5],[3,4,5,4],[3,3,5,3],[3,9,3,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение № 2\nк Приказу министерства строительства и\n жилищно-коммунального хозяйства Калужской области\nот ____________  № ____\n\n\n\"Приложение № 2\nк Приказу министерства строительства и\n жилищно-коммунального хозяйства Калужской области\nот 15.04.2014 № 138"]
["Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, \nс указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ "]
["№ п\\п","Адрес МКД *",null,null,null,null,null,null,"Стоимость капиталь-ного ремонта ВСЕГО","Ремонт внутридомовых инженерных систем",null,null,null,null,null,"Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений",null,"Ремонт крыши",null,"Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, отмостки",null,null,null,"Ремонт фасада",null,"Усиление несущих и ненесущих строительных конструкций","Ремонт фундамента",null,"Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством, проектно-сметной, сметной документации","Проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации предусмотрено законодательством","Строительный контроль"]
[null,"тип муниципального образования","наименование муниципального образования","улица (тип)","наименование улицы","дом","корпус","литера",null,"Водоснабжения",null,"водоотведения","теплоснабжения","газоснабжения","электроснабжения"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"холодного водоснабженя","горячего водоснабжения",null,null,null,null,null,null,null,null,"Ремонт подвальных помещений",null,"Ремонт отмостки"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"руб.","руб.","руб.","руб.","руб.","руб.","руб.","ед.","руб.","кв.м.","руб.","кв.м.","руб.","кв.м.","руб.","кв.м.","руб.","руб.","куб.м.","руб.","руб.","руб.","руб."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]
["Первый год реализации краткосрочного плана**"]
[1,"-","-","-","-","-",null,null,"-",null,null,null,null,null,null,null,null,"-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-"]
["Итого по первому году реализации краткосрочного плана**",null,null,null,null,null,null,null,"-",null,null,null,null,null,null,null,null,"-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-"]
["Второй год реализации краткосрочного плана**"]
[1,"город","Киров","улица","Пушкина",12,null,null,9126033.67,null,null,null,null,null,null,null,null,648,8916033.67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,210000]
["Итого по второму году реализации краткосрочного плана**",null,null,null,null,null,null,null,9126033.67,null,null,null,null,null,null,null,null,648,8916033.67,null,null,null,null,null,null,null,null,null,210000]
["Третий год реализации краткосрочного плана**"]
[1,"город","Киров","улица","Жмакина ","2В",null,null,6812219,null,null,null,null,null,null,null,null,558,6657219,null,null,null,null,null,null,null,null,null,155000]
[2,"город","Киров","улица","Мира",26,null,null,10952102.5,null,null,null,null,null,null,null,null,905,10797102.5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,155000]
[3,"город","Киров","переулок","Куракина",9,null,null,6907663,null,null,null,null,null,null,null,null,566,6752663,null,null,null,null,null,null,null,null,null,155000]
[4,"город","Киров","переулок","Гоголя",5,null,null,7122170.7020000005,null,null,null,null,null,null,null,null,638.6,6967170.7020000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,155000]
[5,"город","Киров","улица","Жмакина ",3,null,null,4743470.3,null,null,null,null,null,null,null,null,384.6,4588470.3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,155000]
[6,"город","Киров","улица","Жмакина ","32а",null,null,3428838.0799999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,496,3273838.0799999996,null,null,null,155000]
[7,"город","Киров","улица","К.Маркса",22,null,null,3860509.4719999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,561.4,3705509.4719999996,null,null,null,155000]
["Итого по третьему году реализации краткосрочного плана**",null,null,null,null,null,null,null,43826973.054,null,null,null,null,null,null,null,null,3052.2,35762625.502,null,null,null,null,1057.4,6979347.551999999,null,null,null,1085000]
["* - многоквартирный дом"]
["** - согласно постановлению Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 \"Об утверждении Положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах\""]

{"sheet":"показатели","index":2,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,5],[11,0,11,4],[0,4,0,5],[1,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,null,"Приложение № 3\nк Приказу министерства строительства и\n жилищно-коммунального хозяйства Калужской области\nот ____________  № ____\n\n\"Приложение № 3\nк Приказу министерства строительства и\n жилищно-коммунального хозяйства Калужской области\nот 15.04.2014 № 138"]
["Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы \nкапитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах "]
["№ п/п","Наименование муниципального образования","Общая площадь МКД *, всего","Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана","Количество МКД","Стоимость капитального ремонта"]
[null,null,"кв.м.","чел.","ед.","руб."]
[1,2,3,4,5,6]
["-","первый год реализации краткосрочного плана**","-","-","-","-"]
[null,"Итого по муниципальному образованию","-","-","-","-"]
["-","второй год реализации краткосрочного плана**",827.32,34,1,9126033.67]
[null,"Итого по муниципальному образованию",827.32,34,1,9126033.67]
["-","третий год реализации краткосрочного плана**",5597.380000000001,304,7,43826973.054]
[null,"Итого по муниципальному образованию",5597.380000000001,304,7,43826973.054]
["* - многоквартирный дом"]
["** - согласно постановлению Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 \"Об утверждении Положения о порядке утверждения органами государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах\""]