## Лист1
Приложение №2 к постановлению Кировской районной администрации от " 28 " 02. 2025 № 265
Приложение №3 к постановлению Кировской районной администрации от " 16 " 05.2024 № 634
План работ замены тепловых сетей на территории муниципального района "Город Киров и Кировский район"
№№ п/п | Адреса объектов | тепловые сети, км | ветхие тепловые сети, км | собственник тепловых сетей |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Затраты на реализацию, руб. | Срок исполнения | Срок исполнения | Затраты на реализацию, тыс. руб. | Затраты на реализацию, тыс. руб. | Источник финансиро-вания | 2028 | 2029
|  | протяженность | протяженность
Котельная №1 ул.Гагарина 29-а |  | 6.6 | 3.534 | МО "Городское поселение "Город Киров" |  |  | 2021: 0.374; 2027: 1.42 | 9866.71 | МР "Город Киров и Кировский район" |  |  |  |  | 1.14 | 0.6
1 |  |  | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [10 empty] | собств.
2 |  |  | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [10 empty] | собств.
3 |  |  | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [10 empty] | собств.
4 |  |  | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [10 empty] | собств.
10 |  |  | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [10 empty] | собств.
Котельная № 2 ул. К.Маркса 38-б |  | 5.9 | 2.72 | МО "Городское поселение "Город Киров" |  |  | 2021: 0.09; 2023: 0.01; 2027: 0.92 | 2683.66 | МР "Город Киров и Кировский район" |  |  |  |  | 1.2 | 0.5
1 |  |  | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [10 empty] | собств.
3 |  |  | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [10 empty] | МР "Город Киров и Кировский район"
Котельная №3 ул.Жмакина 5-а |  | 3.9 | 1.983 | МО "Городское поселение "Город Киров" |  |  | 2023: 0.273; 2027: 0.77 | 8725.32 | МР "Город Киров и Кировский район" |  |  |  |  | 0.54 | 0.4
1 |  |  | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [10 empty] | собств.
7 |  |  | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [10 empty] | ООО "КТЭ"
Котельная №4 д. Б.Савки |  | 0.652 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная №5 д М.Песочня |  | 0.89 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная №6 ул.Строительная |  | 2.688 | 0.996 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [9 empty] | 4277.9 | МР "Город Киров и Кировский район" |  |  |  |  | 0.4 | 0.596
Котельная №7 ул.Ленина (ФОК) |  | 0.3 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная №8 ул.Пролетарская 34 |  | 2.7 | 0.12 | МО "Городское поселение "Город Киров" |  |  | 2024: 0.02; 2025: 0.034; 2026: 0.066 |  | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [10 empty] | МР "Город Киров и Кировский район"
Котельная №9 ул.Кирова 2 |  | 1.8 | 0.09 | ООО "Кировтеплоэнерго" |  |  | 2022: 0.09
Котельная №10 ул.Энгельса 1 |  | 1.4 | 1.376 | МО "Городское поселение "Город Киров" |  |  | 2021: 1.376 | 6218.8 | МР "Город Киров и Кировский район"
Котельная №12 ул.(школа №5) |  | 0.15 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная №14 ул.Плеханова (школа №4) |  | 0.114 | 0.114 | МО "Городское поселение "Город Киров" |  |  | 2022: 0.114
Котельная №16 пос. Нагорное |  | 0.03 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная №17 пос. Нагорное |  | 0.05 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная Буда-Анисовская (школа) |  | 0.089 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная Фоминическая (школа) |  | 0.081 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная д/сада №1 "Сказка" ул.Пролетарская |  | 0.047 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная Ховал ДКВР п. Шайковка |  | 11.119 | 11.119 | МУП "Коммунальное хозяйство" |  |  | 1.2 |  | 0.22 | 0.564 | 1.23 | 1.7 | 2.205 | [6 empty] | 2 | 2
итого |  | 38.51 | 22.052 |  |  |  | 3.04 | 0.204 | 0.503 | 0.584 | 1.264 | 1.766 | 5.315 | 31772.39 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 4.096
36.41
27.391