## Лист1
Приложение №1 к постановлению Кировской районной администрации от " 28 " 02. 2025 № 265
Приложение №2 к постановлению Кировской районной администрации
от " 16 " мая 2024 № 634
План развития системы теплоснабжения на территории муниципального района "Город Киров и Кировский район"
№№ п/п | Адреса объектов | тепловые сети, км | ветхие тепловые сети, км | Наименование мероприятия | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Затраты на реализацию, руб. | Срок исполнения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Срок исполнения | Затраты на реализацию, тыс. руб. | Затраты на реализацию, тыс. руб. | Источник финансиро-вания
|  | протяженность | протяженность
ООО "Кировтеплоэнерго" и ООО "Кировэнергосервис"
Котельная №1 ул.Гагарина 29-а |  | 6.6 | 3.534 | капитальный ремонт тепловых сетей | 2018: 282 м; 2020: 1.383; 2021: 0.374 |  | 2018-09-30 |  |  |  | 1.42 | 1.14 | 0.6 |  | 2655 | 5862 | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | дианостика тепловых сетей отработавших нормативный срок | 2018: 62,1 м2 |  | 2018 г. | [6 empty] | 4 кв 2025 | 250 |  | собств.
2 |  |  |  | дианостика тепловых сетей отработавших нормативный срок | [8 empty] | 2019г. | [6 empty] | 1 кв 2026 | 1500 |  | собств. | bar: 2019
3 |  |  |  | дианостика тепловых сетей отработавших нормативный срок | 2018: 17 |  | 2018 г. | [6 empty] | 2 кв 2026 | 2700 |  | собств.
4 |  |  |  | дианостика тепловых сетей отработавших нормативный срок | [8 empty] | 2018 г. | [6 empty] | 3 кв 2026 | 70 |  | собств. | bar: 2018
|  |  |  | дианостика тепловых сетей отработавших нормативный срок | [10 empty] | 3.16 |  |  |  |  | 3 кв 2026 |  |  | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | Техническое диагностирование котлов | 2018: 5; 2020: 7; 2022: 2; 2023: 6 |  | 31.05.2018г. 24.06.2020г. |  |  | 6 |  |  |  | 2022, 2023, 2027 | 120 | 125 | ООО "КТЭ"
2 |  |  |  | Экспертиза строительных конструкций здания котельной | [8 empty] | 2018 г. |  |  | 1 |  |  |  | 2023, 2026 |  | 120 | ООО "КТЭ" | bar: 2018; 2023
7 |  |  |  | Замена сетевого насоса | 2017: 2 |  | 2017 г. | [7 empty] | 1370 |  | МР "Город Киров и Кировский район"
3 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2018 г. |  |  | 1 |  |  | 1 | 2023, 2026, 2029 | 85 | 90 | ООО "КТЭ" | bar: 2019; 2023
4 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 12; 2021: 15; 2022: 3 |  | 2018 г. |  | 18 |  |  | 18 |  | 2021, 2022, 2025, 2028 | 80 | 85 | ООО "КТЭ"
5 |  |  |  | Диагностика дымовой трубы | 2023: 3 | [5 empty] | 3 |  |  | 2023, 2027 |  |  | ООО "КТЭ"
6 |  |  |  | Экспертиза пром.безопасности газопровода и ГРУ | 2018: 12; 2022: 1 |  | 2018 г. |  |  |  | 1 |  |  | 2022, 2027 | 80 | 85 | ООО "КТЭ"
10 |  |  |  | Ремонт бетонных конструкций | 2019: 142,1 м2 |  | 2019 г. | [7 empty] | 1200 |  | собств.
Котельная № 2 ул. К.Маркса 38-б |  | 5.9 | 2.72 | капитальный ремонт тепловых сетей | 2018: 1296 м; 2020: 0.265; 2021: 0.09; 2023: 0.01 |  | 2018-09-30 |  |  |  | 0.92 | 1.2 | 0.5 |  | 4104 | 3218 | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | Ремонт отмостки | 2018: 151,2 м2 |  | 2018 г. | [7 empty] | 610 |  | собств.
3 |  |  |  | Техническое перевооружение (котлов и оборудования) | 2018: 2 |  | 2018-09-30 | [7 empty] | 7460 |  | МР "Город Киров и Кировский район"
|  |  |  | дианостика тепловых сетей отработавших нормативный срок | [10 empty] | 2.62 |  |  |  |  | 3 кв 2025 |  |  | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности котлов | 2017: 1; 2023: 2 |  | 18.09.2017г. |  |  | 1 | 1 |  |  | 2023, 2026, 2027 | 135 | 140 | ООО "КТЭ"
2 |  |  |  | Экспертиза пром.безопасности газопровода и ГРУ | [8 empty] | 18.09.2017г. |  |  | 1 |  |  |  | 2026 | 135 |  | ООО "КТЭ" | bar: 2017
3 |  |  |  | Диагностика дымовой трубы | [8 empty] | 2020 г | 1 |  | 1 |  |  |  | 2023г., 2026 | 85 |  | ООО "КТЭ" | bar: 2020; 2023
4 |  |  |  | Экспертиза строительных конструкций здания котельной | [8 empty] | 2020 г |  |  |  |  | 1 |  | 2023г., 2028 | 85 |  | ООО "КТЭ" | bar: 2020; 2023
5 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2020 г |  |  | 1 |  |  | 1 | 2023г., 2026, 2029 | 85 | 90 | ООО "КТЭ" | bar: 2020; 2023
6 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 2; 2021: 2 |  | 2018 г. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2021, 2024г., 2027 | 80 | 85 | ООО "КТЭ"
Котельная №3 ул.Жмакина 5-а |  | 3.9 | 1.983 | капитальный ремонт тепловых сетей | 2020: 1.034; 2023: 0.273 | [5 empty] | 0.77 | 0.54 | 0.4 |  |  | 7400 | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | Ремонт отмостки | 2019: 162 м2 |  | 2019 г. | [7 empty] | 655 |  | МР "Город Киров и Кировский район"
|  |  |  | дианостика тепловых сетей отработавших нормативный срок | [10 empty] | 1.71 |  |  |  |  | 3 кв 2025 |  | 7400 | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | Техническое перевооружение котельной | [15 empty] | 2022г.-2023г. | 1500 | 47000 | МР "Город Киров и Кировский район" | bar: 2022 to 2023
3 |  |  |  | Ремонт котлов | 2018: 12 |  | 2018 г. | [7 empty] | 2200 |  | собств.
2 |  |  |  | Техническое диагностирование котлов | 2 | 3 | 1 | 6 |  | 3 | 6 |  | 16.09.2017г. 17.06.2018г. 09.10.2019г. 17.06.2020г. |  | 3 | 6 |  | 3 | 6 | 2022, 2023г., 2025, 2026, 2028, 2029 | 600 | 155 | ООО "КТЭ"
3 |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности газопровода и ГРУ | 2023: 2 | [6 empty] | 2 |  | 2023, 2028 |  | 80 | ООО "КТЭ"
4 |  |  |  | Экспертиза строительных конструкций здания котельной | [8 empty] | 2020 г |  |  |  |  | 1 |  | 2023г., 2028 | 85 |  | ООО "КТЭ" | bar: 2020; 2023
5 |  |  |  | Диагностика дымовой трубы | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 2025, 2029 |  | 45
6 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 2; 2022: 12 |  | 2018 г. |  | 12 |  |  | 12 |  | 2022, 2025, 2028 | 80 | 85 | ООО "КТЭ"
7 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2018 г. | 1 |  |  | 1 |  |  | 2021г., 2024г., 2027 | 80 | 85 | ООО "КТЭ" | bar: 2018; 2021
7 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 12 |  | 2018 г. | [7 empty] | 450 |  | ООО "КТЭ"
Котельная №4 д. Б.Савки |  | 0.652 | 0
1 |  |  |  | техперевооружение котельной (замена котлов) | 2018: 1; 2020: 1; 2022: 2 |  | 14.06.2018г. 14.06.2020г. | [6 empty] | 2022 | 85 |  | МР "Город Киров и Кировский район"
2 |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности газопровода и ГРУ | 2017: 2; 2022: 1 |  | 14.04.2017г. |  |  |  | 1 |  |  | 2022, 2027 | 75 | 80 | ООО "КТЭ"
3 |  |  |  | Замена дымовой трубы | [15 empty] | 2022г. |  | 45 | МР "Город Киров и Кировский район" | bar: 2022
4 |  |  |  | Экспертиза строительных конструкций здания котельной | [13 empty] | 1 |  | 2023, 2028 |  | 105 | ООО "КТЭ" | bar: 2023
5 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2019 г. |  | 1 |  |  | 1 |  | 2025, 2028 | 80 | 85 | ООО "КТЭ" | bar: 2019
6 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2020: 2; 2022: 2 |  | 2020 г. |  | 2 |  |  | 2 |  | 2022, 2025, 2028 | 80 | 85 | ООО "КТЭ"
Котельная №5 д М.Песочня |  | 0.89 | 0
1 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2018 г. |  |  | 1 |  |  | 1 | 2023г., 2026г., 2029 | 80 | 85 | ООО "КЭС" | bar: 2018; 2023
2 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 2; 2023: 2 |  | 2018 г. |  |  | 2 |  |  | 2 | 2023г., 2026г., 2029 | 80 | 85 | ООО "КЭС"
3 |  |  |  | Диагностика дымовой трубы | 2018: 2; 2022: 1 |  | 2018 г. |  | 1 |  |  |  | 1 | 2022г., 2025, 2029 | 80 | 38 | ООО "КЭС"
Котельная №6 ул.Строительная |  | 2.688 | 0.996 | капитальный ремонт тепловых сетей | 2018: 137 м; 2020: 0.55 |  | 2018-09-30 |  |  |  |  | 0.4 | 0.596 |  | 1222 |  | МР "Город Киров и Кировский район"
|  |  |  | дианостика тепловых сетей отработавших нормативный срок | [10 empty] | 0.996 |  |  |  |  | 3 кв 2025 | 1222 |  | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2018 г. | 1 |  |  | 1 |  |  | 2021г., 2024г., 2027 | 85 | 90 | ООО "КЭС" | bar: 2018; 2021
2 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 3; 2022: 3 |  | 2018 г. |  | 3 |  |  | 3 |  | 2022г., 2025г., 2028 | 83 | 88 | ООО "КЭС"
3 |  |  |  | Диагностика дымовой трубы | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2022г., 2025, 2028 |  | 38 | ООО "КЭС" | bar: 2022
Котельная №7 ул.Ленина (ФОК) |  | 0.3 | 0
1 |  |  |  | Диагностика дымовой трубы | [10 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 2022г., 2025, 2028 |  | 38 | ООО "КЭС" | bar: 2022
2 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2019 г. |  | 1 |  |  | 1 |  | 2022г., 2025г., 2028 | 80 | 85 | ООО "КЭС" | bar: 2019; 2022
3 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 2; 2022: 2 |  | 2018 г. |  | 2 |  |  | 2 |  | 2022г., 2025г., 2028 | 80 | 85 | ООО "КЭС"
Котельная №8 ул.Пролетарская 34 (теп. сети 2942 м., сети ГВС 1344 м.) |  | 4.286 | 0.12 | капитальный ремонт тепловых сетей (по концессинному соглашению) | 2018: 394 м |  | 2018-09-30 | 0.02 | 0.034 | 0.066 |  |  |  | 2024, 2025, 2026 | 6113 |  | ООО "КТЭ"
1 |  |  |  | Выполнение работ по замене теплообменника | 2020: 3 |  | 2020г. | [7 empty] | 650 |  | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2019 г. |  |  | 1 |  |  | 1 | 2023г., 2026г., 2029 | 80 | 85 | ООО "КТЭ" | bar: 2019; 2023
2 |  |  |  | Диагностика дымовой трубы | 2022: 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2022г., 2025, 2028 |  | 45 | ООО "КТЭ"
3 |  |  |  | Техническое диагностирование баков-аккомуляторов ГВС | 2018: 4; 2021: 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2021г., 2024г., 2027 | 95 | 95 | ООО "КТЭ"
4 |  |  |  | Экспертиза строительных конструкций здания котельной | 2018: 4; 2023: 1 | [6 empty] | 1 |  | 2023г., 2028г. | 95 | 95 | ООО "КТЭ"
5 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 4; 2021: 4 |  | 2018 г. | 4 |  |  | 4 |  |  | 2021г., 2024г., 2027 | 95 | 95 | ООО "КТЭ"
Котельная №9 ул.Кирова 2 |  | 1.8 | 0.09 |  | 2022: 0.09 | [8 empty] | 2022, 2023 |  |  | ООО "КТЭ"
1 |  |  |  | Диагностирование дымовой трубы | 2018: 2; 2023: 2 |  | 2018 г. |  |  | 2 |  |  | 2 | 2023г., 2026, 2029 | 42 | 48 | ООО "КЭС"
2 |  |  |  | Техническое диагностирование котлов | 2018: 2; 2020: 4; 2022: 1; 2023: 5 |  | 09.06.2018г. 09.06.2020г. |  |  | 6 |  |  | 5 | 2022г., 2023г., 2026, 2029 | 140 | 100 | ООО "КЭС"
3 |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности газопровода и ГРУ | [11 empty] | 1 |  |  |  | 2021г., 2026г. | 90 | 95 | ООО "КЭС" | bar: 2019; 2021
4 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2019 г. |  |  | 1 |  |  | 1 | 2023г., 2026г., 2029 | 90 | 95 | ООО "КЭС" | bar: 2019; 2023
5 |  |  |  | Техперевооружение котельной | 2018: 6; 2023: 1 |  | 2018 г. | [6 empty] | 2024г., 2025г. | 85 | 90 | ООО "КЭС"
6 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 6; 2022: 6; 2023: 2 |  | 2018 г. |  |  | 2 |  |  | 2 | 2022г., 2023, 2025г., 2026, 2029 | 85 | 90 | ООО "КЭС"
7 |  |  |  | Экспертное диагоностирование здания котельной | [8 empty] | 2018 г. |  |  |  |  | 1 |  | 2023г., 2028г. | 105 | 115 | ООО "КЭС" | bar: 2023
Котельная №10 ул.Энгельса 1 |  | 1.4 | 1.376 | Капитальный ремонт тепловых сетей | 2021: 1.376 | [8 empty] | 2021-10-01 |  | 6443 | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | Техническое диагностирование котлов | 2020: 4; 2023: 4 |  | 04.06.2020г. |  |  | 4 |  |  | 4 | 2023г., 2026, 2029 | 90 | 95 | ООО "КЭС"
2 |  |  |  | Экспертиза строительных конструкций здания котельной | [8 empty] | 15.12.2019г. | 1 | [5 empty] | 2022г., 2024 | 115 | 120 | ООО "КЭС" | bar: 2019; 2022
3 |  |  |  | Техническое диагностирование баков-аккомуляторов ГВС | 2018: 1; 2021: 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2021г.,2024, 2027 | 34 | 38 | ООО "КЭС"
4 |  |  |  | Диагностирование дымовой трубы | [8 empty] | 2018 г. |  |  |  | 1 |  |  | 2023г., 2027 | 34 | 38 | ООО "КЭС" | bar: 2018; 2023
5 |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности газопровода и ГРУ | [11 empty] | 1 |  |  |  | 2021г., 2026г. |  | 80 | bar: 2021
6 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2019 г. |  | 1 |  |  | 1 |  | 2022г., 2025г., 2028 | 82 | 87 | ООО "КЭС" | bar: 2019; 2022
7 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 4; 2022: 4 |  | 2018 г. |  | 4 |  |  | 4 |  | 2022г., 2025г., 2028 | 80 | 85 | ООО "КЭС"
Котельная №12 ул.(школа №5) |  | 0.15 | 0
1 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2019 г. |  | 1 |  |  | 1 |  | 2025г., 2028г. | 85 | 90 | ООО "КТЭ" | bar: 2019
2 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 2; 2023: 2 |  | 2018 г. |  |  | 2 |  |  | 2 | 2023г., 2026г., 2029 | 75 | 80 | ООО "КТЭ"
Котельная №16 пос. Нагорное |  | 0.03 | 0
1 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [11 empty] | 1 |  |  | 1 | 2023г., 2026г., 2029 | 85 | 85 | ООО "КТЭ" | bar: 2019; 2023
2 |  |  |  | Диагностирование дымовой трубы | [12 empty] | 1 |  |  | 2023г., 2027 |  | 38 | ООО "КТЭ" | bar: 2023
3 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 2; 2023: 2 |  | 2018 г. |  |  | 2 |  |  | 2 | 2023г., 2026г., 2029 | 75 | 80 | ООО "КТЭ"
Котельная №17 пос. Нагорное |  | 0.05 | 0
1 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2019 г. |  |  | 1 |  |  | 1 | 2023г., 2026г., 2029 | 80 | 85 | ООО "КТЭ" | bar: 2019; 2023
2 |  |  |  | Диагностирование дымовой трубы | [12 empty] | 1 |  |  | 2023г., 2027 |  | 38 | ООО "КТЭ" | bar: 2023
3 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 3; 2023: 3 |  | 2018 г. |  |  | 3 |  |  | 3 | 2023г., 2026г., 2029 | 80 | 85 | ООО "КТЭ"
Котельная Буда-Анисовская (школа) |  | 0.089 | 0
1 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2018 г. | 1 | [5 empty] | 2021, 2024 | 70 | 118 | МУП "Коммунальное хозяйство" | bar: 2018; 2021
2 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 2; 2021: 2 |  | 2018 г. | 2 | [5 empty] | 2021, 2024 | 75 | 144 | МУП "Коммунальное хозяйство"
Котельная Фоминическая (школа) |  | 0.081 | 0
1 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2018 г. | 1 | [5 empty] | 2021, 2024 | 70 | 118 | МУП "Коммунальное хозяйство" | bar: 2018; 2021
2 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 2; 2021: 2 |  | 2018 г. | 2 | [5 empty] | 2021, 2024 | 75 | 144 | МУП "Коммунальное хозяйство"
Котельная д/сада №1 "Сказка" ул.Пролетарская |  | 0.047 | 0
1 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [8 empty] | 2018 г. | 1 | [5 empty] | 2021, 2024 | 70 | 118 | МУП "Коммунальное хозяйство" | bar: 2018; 2021
2 |  |  |  | Режимная наладка котлов | 2018: 2; 2021: 2 |  | 2018 г. | 2 | [5 empty] | 2021, 2024 | 75 | 144 | МУП "Коммунальное хозяйство"
Котельная №14 ул.Плеханова |  | 0.114 | 0.114 | Капитальный ремонт тепловых сетей | 2022: 0.114 | [8 empty] | 2022 |  | 1200 | ООО "Ульяновские тепловые сети"
1 |  |  |  | замена обвязки котлов, котловых насосов, установка автоматики | [15 empty] | 2023 | 70 | 912 | ООО "Ульяновские тепловые сети" | bar: 2018; 2023
2 |  |  |  | установка оборудования химводоподготовки | 2018: 2; 2023: 1 | [8 empty] | 2023 | 75 | 104 | ООО "Ульяновские тепловые сети"
3 |  |  |  | замена дымовой трубы | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2024 | 70 | 600 | ООО "Ульяновские тепловые сети" | bar: 2018
4 |  |  |  | замена котлов | 2018: 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2026, 2027, 2029 | 75 | 1277 | ООО "Ульяновские тепловые сети"
5 |  |  |  | установка расширительного бака | 2018: 2 | [6 empty] | 1 |  | 2028 | 75 | 50 | ООО "Ульяновские тепловые сети"
Котельная Ховал ДКВР п.Шайковка |  | 11.119 | 11.119 | Капитальный ремонт тепловых сетей | 2021: 1.2; 2023: 0.22 |  |  | 0.564 | 1.23 | 1.7 | 2.205 | 2 | 2 | 2021-2029 |  | 30000 | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | Капитальный ремонт топочной камеры котлов ДКВр | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 2024 |  | 1842630 | МУП "Коммунальное хозяйство" | bar: 2018
2 |  |  |  | Техническое диагностирование котлов ДКВр | 2018: 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 2024 | 70 | 448049.75 | МУП "Коммунальное хозяйство"
3 |  |  |  | Проведение ЭПБ Котлов ДКВр | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 2024 | 75 | 322000 | МУП "Коммунальное хозяйство" | bar: 2018
4 |  |  |  | Проведение ЭПБ ЭКОНОМАЙЗЕРОВ | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2024 |  |  | МУП "Коммунальное хозяйство" | bar: 2018
5 |  |  |  | Режимная наладка котлов ДКВр | 2018: 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 2024 |  | 399800 | МУП "Коммунальное хозяйство"
6 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2024 |  | 99000 | МУП "Коммунальное хозяйство" | bar: 2018
7 |  |  |  | Проведение ЭПБ внутреннего газопровода | 2018: 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2024 |  | 95000 | МУП "Коммунальное хозяйство"
8 |  |  |  | Разработка проектной документации по замене газового оборудования | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2024 |  | 440 | МУП "Коммунальное хозяйство" | bar: 2018
9 |  |  |  | Замена насосного оборудования питательных насосов Grundfos | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2024 |  | 237.3 | МУП "Коммунальное хозяйство" | bar: 2018
10 |  |  |  | Оформление ПЛАС | 2018: 2 |  |  | 1 | [5 empty] | 2024 |  | 90 | МУП "Коммунальное хозяйство"
11 |  |  |  | Договор на Аварийно-спасательные работы | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2024 |  | 99 | МУП "Коммунальное хозяйство" | bar: 2018
40.096