## Лист1
Приложение №3 к постановлению Кировской районной администрации
от " 08 " июня 2023 №725
План работ замены тепловых сетей на территории муниципального района "Город Киров и Кировский район"
№№ п/п | Адреса объектов |  | тепловые сети, км | ветхие тепловые сети, км | собственник тепловых сетей | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Затраты на реализацию, руб. | Срок исполнения | Срок исполнения | Затраты на реализацию, тыс. руб. | Затраты на реализацию, тыс. руб. | Источник финансиро-вания | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
|  |  | протяженность | протяженность
Котельная №1 ул.Гагарина 29-а |  |  | 6.6 | 2.955 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2018: 0.282; 2019: 0.916; 2020: 1.383; 2021: 0.374 |  | 2018-09-30 | 2020-09-01 | 2655 | 9866.71 | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | #VALUE! | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2018: 62,1 м2 |  | 2018 г. |  | 250 |  | собств.
2 |  |  |  | 1 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [8 empty] | 2019г. |  | 1500 |  | собств. | bar: 2019
3 |  |  |  | 17 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2018: 17 |  | 2018 г. |  | 2700 |  | собств.
4 |  |  |  | 1 | МО "Городское поселение "Город Киров" | [8 empty] | 2018 г. |  | 70 |  | собств. | bar: 2018
10 |  |  |  | #VALUE! | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2019: 142,1 м2 |  | 2019 г. |  | 1200 |  | собств.
Котельная № 2 ул. К.Маркса 38-б |  |  | 5.9 | 1.751 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2018: 1.296; 2020: 0.265; 2021: 0.18; 2023: 0.01 |  | 2018-09-30 | 2020-06-01 | 4104 | 2683.66 | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | #VALUE! | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2018: 151,2 м2 |  | 2018 г. |  | 610 |  | собств.
3 |  |  |  | 2 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2018: 2 |  | 2018-09-30 |  | 7460 |  | МР "Город Киров и Кировский район"
Котельная №3 ул.Жмакина 5-а |  |  | 3.9 | 1.575 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2019: 0.258; 2020: 1.034; 2023: 0.283 |  |  | 2020-10-01 |  | 8725.32 | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | #VALUE! | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2019: 162 м2 |  | 2019 г. |  | 655 |  | собств.
7 |  |  |  | 12 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2018: 12 |  | 2018 г. |  | 450 |  | ООО "КТЭ"
Котельная №4 д. Б.Савки |  |  | 0.652 | 0.54 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2019: 0.54
Котельная №5 д М.Песочня |  |  | 0.89 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная №6 ул.Строительная |  |  | 2.688 | 0.687 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2018: 0.137; 2020: 0.55 |  | 2018-09-30 | 2020-10-01 | 1222 | 4277.9 | МР "Город Киров и Кировский район"
Котельная №7 ул.Ленина (ФОК) |  |  | 0.3 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная №8 ул.Пролетарская 34 |  |  | 2.7 | 2.436 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2017: 0.893; 2018: 0.45; 2019: 1.093 |  | 2018-09-30 |  | 6113 |  | МР "Город Киров и Кировский район"
1 |  |  |  | 3 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2020: 3 |  | 2020г. |  | 650 |  | МР "Город Киров и Кировский район"
Котельная №9 ул.Кирова 2 |  |  | 1.8 | 0.14 | ООО "Кировтеплоэнерго" | 2022: 0.09; 2023: 0.05
Котельная №10 ул.Энгельса 1 |  |  | 1.4 | 1.376 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2021: 1.376 |  |  | 2021-10-01 |  | 6218.8 | МР "Город Киров и Кировский район"
Котельная №12 ул.(школа №5) |  |  | 0.15 | 0.192 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2019: 0.192
Котельная №14 ул.Плеханова (школа №4) |  |  | 0.114 | 0.114 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2022: 0.114
Котельная №16 пос. Нагорное |  |  | 0.03 | 0.051 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2019: 0.051
Котельная №17 пос. Нагорное |  |  | 0.05 | 0.034 | МО "Городское поселение "Город Киров" | 2019: 0.034
Котельная Буда-Анисовская (школа) |  |  | 0.089 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная Фоминическая (школа) |  |  | 0.081 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная д/сада №1 "Сказка" ул.Пролетарская |  |  | 0.047 | 0 | МО "Городское поселение "Город Киров"
Котельная Ховал ДКВР п. Шайковка |  |  | 11.119 | 2.054 | в обслуживании ЖКС №3 (г.Тверь) филиала ФБГУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ВКС | 2020: 0.2; 2021: 1.2; 2023: 0.084 | [6 empty] | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15
итого |  |  | 38.51 | 13.713 |  | 0.893 | 2.165 | 3.084 | 3.432 | 3.13 | 0.204 | 0.427 | 0 | 173492 | 220738 | 14094 | 31772.39 | #VALUE! | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Количество сетей за минусом отключенных сетей при переведеннии домов на индивид отопление
|  |  | 25.291 | в муниципальной собственности
11,119 - сети в Шайковке после сверки и уточнения данных