|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **УТВЕРЖДАЮ***Глава Кировской районной администрации*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.Н. Феденков**31 октября 2022 г.* |

**План (Дорожная карта) мероприятий**

**по реализации базовых показателей по цифровизации хозяйства в**

**муниципальном районе «Город Киров и Кировский район»**

| **№**  | **Наименование показателя/мероприятия по достижению показателя** | **Сроки реализации мероприятия****(начало/окончание**(гггг/гггг) | **Целевое значениепоказателя к 2024 г.** | **Ответственные исполнители**(ФИО/должность) | **Результат исполнения мероприятия**(описание выполненных мероприятий, проведенных работ) | **Источники финансирования мероприятия** (ФБ,ОБ,МБ, внебюджетные источники) | **Стоимость проекта** (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. **ГОРОДСКАЯ СРЕДА**
 |
| **1.1** | **Индекс использования энергосберегающих технологий в наружном освещении** | **2023** | **2024** | 1 ед. |  |  |  |  |
| *Оснащение муниципального района более чем на 50% энергоэффективными светильниками наружного освещения* |  |  |  | Заместитель Главы администрации по муниципальному хозяйству Клещевников В.С. |  | МБ | 10 000,00(потребность, средства в бюджете не предусмотрены) |
| 1. **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**
 |
| * 1. **ЖИЛЬЕ**
 |
| **2.1.1** | **Доля общих собраний собственников, проведенных в электронной форме** | **2023** | **2024** | 50% |  |  |  |  |
| *Проведение разъяснительной работы с управляющими организациями и старшими по домам о необходимости проведения ОСС в электронном формате.* |  |  |  | Заместитель Главы администрации –заведующий отделом капитального строительства Удалова Т.А. |  | - | - |
| **2.1.2** | **Наличие системы оплаты в электронном виде, предоставленных гражданам коммунальных услуг, услуг по ремонту и содержанию жилого помещения и иных услуг (взносов), в рамках эксплуатации жилого помещения и общего имущества в МКД с использованием единого платежного документа** | **2023** | **2024** | 100% |  |  |  |  |
| *Проведение информационной работы с поставщиками коммунальных и жилищных услуг по ведению лицевых счетов и начислениям оплаты в электронной форме, с применением ЕПД* |  |  |  | Заместитель Главы администрации –заведующий отделом капитального строительства Удалова Т.А. |  | - | - |
| **2.1.3** | **Индекс единого информационного пространства ЖКХ** | **2023** | **2024** | 150 ед. |  |  |  |  |
| *Проведение разъяснительной работы с собственниками МКД по оснащению МКД общедомовыми приборами учета с АСКУЭ* |  |  |  | Заместитель Главы администрации по муниципальному хозяйству Клещевников В.С. |  | - | - |
| **2.2 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** |
| **2.2.1** | **Индекс использования систем автоматизированного учета потребления коммунальных ресурсов** | **2023** | **2024** | 50 ед. |  |  |  |  |
| *Проведение разъяснительной работы с собственниками МКД по оснащению МКД общедомовыми приборами учета с АСКУЭ* |  |  |  | Заместитель Главы администрации по муниципальному хозяйству Клещевников В.С. |  | - | - |
|  | *Оснащение бюджетных учреждений приборами учета, передающими данные в системы автоматизированного учета потребления коммунальных ресурсов* |  |  |  | Заместитель Главы администрации по муниципальному хозяйству Клещевников В.С. |  | внебюджетные источники | - |
| 1. **ЭКОЛОГИЯ**
 |
| **3.1** | **Наличие Автоматизи­рованной системы учета ТКО на объектах обращения с ТКО с передачей информации в государственную информаци­онную систему учета ТКО (или другие информационные системы федерального уровня)** | **2023** | **2024** | 80% |  |  |  |  |
| *Автоматизация системы учета ТКО на объектах ТКО с передачей информации в государственную систему учета ТКО* |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - |